## 周报
项目组工作情况
填写人： | 韦永愿 | 职位：web前端开发工程师 |  |  |  | 时间：2022.12.23
下周计划完成工作
序号 | 项目工作 | 工作事项 | 问题/解决方案 | 完成日期
|  |  |  | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
1 | AMC项目 | UI：财务管理【费用减免列表、延租审核、免租审核】，以及领导安排的其他任务 |  |  | 费用减免列表、延租审核、 | 免租审核
2
3
4
本周未完成工作
序号 | 项目工作 | 状态 | 原因 | 预计完成日期
|  |  |  | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
1 | AMC项目 | 结算款审核剩下点击审核交互未完成
2
本周已完成工作
序号 | 项目名称 | 工作事项 | 说明（预计时间的前提是没有其他事情加入） | 规划日期
|  |  |  | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
1 | AMC项目 | 订单管理、财务管理【应收账款、应退账款、交易流水】
2
3